农业工程与食品科学学院2019年度工作总结

| 项目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 关键指标和教师岗位任务完成情况 | 完成本科教学任务；组织教学质量提升月活动；获全国图学与机械课程教学法竞赛三等奖1人、全国农业工程类讲课比赛一等奖2人、校讲课比赛三等奖3人；公选课开课15门；获教育部协同育人2项；获校创新创业8项；获校教育教学成果二等奖1项，优秀教材一等奖1项、二等奖2项；办名师名课和教学沙龙各1次，国内外进修助课实践锻炼6人。 完成研究生培养方案制定与教育教学任务；录硕士172名，一志愿录取率55.49%；录博士13名,毕业6名；考研率35.2%；获省研究生教育优质课程1门、优博论文1篇、优硕论文2篇、校优硕论文3篇、省研究生优秀成果奖4项、校级3项；研究生首位发表核心以上论文67篇、本科11篇，专利1项；第二课堂年均签到率83%，获挑战杯10项，互联网+项目报53项，建创新创业基地3个；国创计划报52项，省级立项13项;本科生各类竞赛省级及以上获奖92项；本科毕业生正式就业率92.3%。本科生国际化交流17人、研究生16人。 省一流学科奖补资金绩效评价成绩优秀；完成省一流学科年度自评、年鉴编纂和任务书建设指标；农硕学位授权点通过合格评估随机抽评。完成食品2轮博士点预申报及省组织的学位授权点精准培育工作。 引进国家级人才2名，博士14人；教师达124人。 到位总经费3368.7万元（纵向3191.6）；获国家级项目11项，省部级17项；获淄博市校城融合平台类项目3项，研发类项目6项；发表SCI论文55篇、EI论文30篇、其它110篇；授权发明专利25项；软件著作权10项；获国家科技进步二等奖1项、省部级奖励3项，市厅级奖励6项。 学院总体超额完成年度目标任务，主要利益于学院班子完善制度建设，规范管理落实，注重思想发动，紧盯目标发力，做好压力传导，发挥集体作用，形成工作合力。学生工作成绩突出主要利益于完善了“四级工作法”科技创新机制，打造了“分类升级”特色教育体系，培育并充分发挥了“五微思政”网络思政育人品牌作用。 教师总体完成任务情况见附表，个人完成情况未能统计。 |
| 党的建设和基础工 作情况 | 深化理论学习。理论中心组学习13次，教职工理论学习10次，班子成员讲专题党课7次,在《山东理工大学学报》发表党建论文1篇。加强班子建设。召开党总支会议25次，党政联席会34次，党总支书记抓基层党建突破项目获优秀，学院党总支入选“对标争先”党建工作示范党总支重点培育单位。创新支部建设。能源系教工党支部顺利通过全国党建工作样板支部中期验收，获评山东教育系统先进基层党组织荣誉称号，农机系教工党支部获山东省高校“双带头人”教师党支部书记工作室，3个党支部入选“对标争先”过硬党支部重点培育单位，2个党支部与科技处、饮食服务中心共建党支部。做实主题教育。开展专题研讨6次，确定6个调研方向，召开座谈会2场，走访师生42次，检视问题36项，已整改完成20项，省委第一巡回指导组对专题民主生活会给予了高度评价。搭建思政平台。开展党员“一句话”承诺、学生党员联系宿舍制度、“农工先锋”优秀党支部及优秀党员表彰，举办2期农工思政讲堂，4期教工党员博士论坛，20期学生党员基础学科辅导，蔡红珍被授予山东省教育工会女职工建功立业标兵、淄博市优秀共产党员。 |
| 特色工作和做法（工作任务之外） | 获山东省农业工程院士工作站和博士后科研流动站；新建两个国际中心、1个国际合作平台；牵头成立山东省智能农机装备产学研创新战略联盟；省委“一事一议”人才项目中期评估优秀；完成省旱作智能农机装备协同创新中心绩效考核；农机专业获省一流专业；虚拟仿真实验项目获省一流课程，并进入国评阶段；入选校双百工程2人;立项研究生创新团队6个。 协办第七届国际精准农业航空会，举办生态无人农场演示会;与东京工科大学签订并计划与日本拓殖大学、泰国农业大学、俄罗斯圣彼得堡国立科技与设计大学签订合作协议；获 “丝绸之路”中国政府奖学金项目，招收3名留学生。 农业科学学科ESI论文保有量和引用次数增长迅速。 |
| 未完成的年度任务目标 | 引进省部级人才1人未完成；引进博士差1人，博士占比差1%；海外研修8人完成6人；在职教师发展与培训5项完成3项；本科生受学业警告情况0.91%超过0.47%；校级教改项目13项完成10项，校级专业负责人项目、校级教学团队未获立项；研究生学位论文一次评审合格率92%，目标95%，差3%。 存在的主要问题：在落实工作中还不够细致，规划性前瞻性还不够强，致使有些指标任务准备不足，错过最佳完成时间；再就是有些指标设置的有点太高，有些缺少完成基础。 |

注：请按照格式要求填写。