后勤管理处2019年度工作总结

| 项目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 年度工作目标完成情 况 | 2019年完成营业收入2亿余元，荣获“淄博市节能工作优秀单位”和“山东省公共机构能效领跑者”称号。 一、制定了“服务标准落实年”活动实施方案，形成《教职工住宅物业服务检查考核标准》《图书馆物业服务检查考核标准》等多项服务标准。建立双周工作督查和检查制度，定期发布工作通报，督促工作落实。形成50个菜品、20个种类面食产品制作标准，并开展培训贯标。结合传统节日组织学生包水饺、推出理工月饼，受到师生好评。编制引进特色餐饮、改善就餐环境规划。 二、完成西校区二号浴室“太阳能集热+空气源热泵+洗浴污水源热泵+新风余热利用+中水回用”综合节能改造、淋浴区布局和服务环境提升工作，运行节能效果显著，学生体验良好。建成东、西校区电动自行车充电桩14个点，338个充电位。完成新建4栋新建建筑直饮水和23-24#公寓洗浴、新建改建中水站方案BOT服务招标。 三、西校区电力增容二个10KV开闭所建筑及配套电缆沟已完成。东校区公寓安装空调所需箱式变压器已安装到位，目前正在敷设电力线路。启动西校区学生公寓安装空调箱式变压器、学生公寓400V供电线路调整设计和空调运营商招标工作。 四、年度修缮工程立项40余项、8712余万元。按期保质保量完成西校区的1、2、3、4、13 号学生公寓，2、10、11号教学楼以及12、13号教学楼的厕所改造。西校区文化路、青年路东段道路提升，1号2号学生餐厅西侧增设人行道，东校区图书馆周边进行整修，新增 2个标准排球场。东校区、博大花园道路和广场改造，瑞贤园门禁建设和照明提升。完成西校区东门、东校区北门绿化、“校友林”树木种植和甬道修整工作。 五、完成稷下湖水生植物“浮岛”净化横向课题，放养绿头鸭、黑天鹅等禽类，增添湖区生机；在连心湖种植水生植物、投放锦鲤等鱼苗，净化水质；与山东九一生物科技股份有限公司合作，完成“山东理工大学连心湖蓝藻处理方案”，开展校园积水路段雨水蓄存生态草沟和池塘学生设计比赛，对获奖方案深化设计，用于集水路段改造。启动教学楼内公共区域建设“休读点、研讨区”设计方案征集活动。 六、从制度上完善党支部政治建设、组织建设，形成了后勤管理处党总支《党支部“6+1”党建专项建设工作方案》等6项党建制度。结合各中心业务性质和廉政风险特征，形成更具针对性的《全面从严治党、党风廉政建设责任书》。针对廉政风险易发点，开展精准化廉政教育，组织全体党员和关键岗位人员接受“筑牢不想腐的思想堤坝”“以案示纪”专题教育和鲁中监狱现场警示教育，敲响不敢腐的警钟，筑牢不想腐的思想堤坝。 |
| 特色工作和做法（工作目标之外） | 1、认真落实全员育人、全过程育人的要求，强化后勤服务育人作用，后勤管理处党总支7个党支部分别与7个学院学生党支部结对共建，并建立实践基地。 2、“双报道”工作成效显著，组建了党员志愿服务队，积极参与社区建设和志愿服务活动。 3、推进伙食材料采购改革，完成20个标段的伙食材料公开招标。自筹经费80万元建成米饭自动化生产线，实现了标准化生产和集中配送。 4、多渠道争取资金65万元，完成三号教学楼报告厅31.5平方米LED屏、鸿远楼九楼会议室98英寸多功能液晶屏安装。 5、完成“教职工社区居家养老建设调研论证”专班工作，形成政策、案例调研报告和养老服务需求问卷调查，提交校常委会对推进社区居家养老工作进行研究，确定了我校社区居家养老建设的方向、步骤和实现路径完成瑞贤园日间照料中心改造，在民政部门注册非企业法人，通过民政局验收，并揭牌运行。 |
| 未完成的年度工作目标 | 进度缓慢工作： 1、后勤实体减员增效工作进度缓慢，效果不明显。 2、1MW 屋顶一体化光伏发电签订合同后迟迟未实施。 原因分析： 1、部分后勤实体社会用工历史遗留问题比较多，相关后勤实体担心影响稳定，思想保守，用新发展理念去推动办法不多。 2、国家光伏发电补贴政策关闭，投资效益受影响，企业投资建设的积极性不高。 |
| 工作目标完成情况认定 | 基本完成年度工作目标。 未完成事项： 1MW屋顶一体化光伏发电签订合同后因国家补贴政策调整，中标单位提出变更建设方案，目前尚未实施。 |