创新创业学院2019年度工作总结

| 项目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 年度工作目标完成情 况 | 一、加强制度建设，完善创新创业教育体制 强化落实《山东理工大学关于深化创新创业教育的实施方案》，制定《大红炉众创空间项目留驻管理办法(试行)》，修订完善其他各项规章制度。 二、落实人才培养方案，加强课程与师资队伍建设 1. 完成2017年教改项目24项结项、2018年28项教改项目中期检查，修订创新创业教育改革立项建设标准，2019年新立项48项，首次增加12个青年博士创新方法专项项目，推动创新创业教育与专业教育深度融合。 2.完成《大学生创业基础》教学安排工作，引进《创新思维》《创业思维》和斯坦福《设计思维》课程，引入《沙漠掘金》软件，为学生搭建学习平台。 3.加强创新创业师资培训。110名教师参加《TRIZ与创新创业的关系》《创新思维》《创业思维》师资培训、22名教师参加斯坦福《设计思维》课程培训，106名教师参加“互联网+”创新创业师资培训和其他各类培训。 4. 引进专职博士师资1人，聘任创新创业导师45名，其中教育部教指委委员、“互联网+”大赛国赛评委16名。 5.支持教师进行创新创业研究，发表论文16篇。 三、优化创新创业实践平台，拓宽创新创业实践空间 1.做好众创空间管理，优化“苗圃-孵化器-加速器”三级孵化链，完成大红炉众创空间升级改造工程和二批24个项目入驻。 2.积极申报省级创业平台补贴，共申请补贴25万元；积极协助入驻项目申报淄博市大学生创业项目和产业化项目支持，共申报资金45万元。 3.加强校地、校企合作，引进《创办你的企业》(SYB)创业培训课程（免费）；成立“齐学人工智能”和“知识产权”2个创新创业实践班；完成第五期创业精英班结营和第六期创业精英班选拔、集中授课工作。 4.新建创新创业实践基地82个；与市委统战部共建实践创新基地。 四、完善创新创业训练体系，提高项目水平和竞赛质量 1.全年立项各类竞赛398项，获省级以上奖励1200余项。获第五届全国大学生“互联网+”大赛银奖1项、铜奖1项，获山东省“互联网+”大赛优秀组织单位；学校重点赛事获奖质量和数量均取得较大突破。 2.加强大学生创新创业训练计划项目立项及管理工作，完成2018年项目结项验收，组织开展国创计划优秀项目展评，新立项国家级24项、省级132项、校级305项。 五、培育创新创业文化，营造浓厚创新创业氛围 1.校庆日举办优秀创业校友座谈活动。 2.举办周末创客大巴9次、创业项目路演2次、创业论坛28次、创业沙龙11次，举办创业计划大赛、抖音大赛等活动。 3.KAB创业俱乐部获评全国十佳社团。 4.组织2019级新生参观大红炉。 |
| 特色工作和做法（工作目标之外） | 一、获批山东省创新创业典型经验高校。 二、注重拔尖人才培养 1.联合创业大学，引进创业黑马生意学院，提升精创班精创班培养质量。 2.制定《创新创业实践班管理办法》，完善实践班培养体系。 3.加强创新、创业项目负责人培训和辅导，提升创新创业能力。 三、积极拓展外部教育资源 1.与山东军兴军民技术众创空间签订战略合作协议，带领学生走进淄博先进陶瓷产业园、桓台创智谷。 2.加入各级创新创业社会组织，成为山东省科技企业孵化器副会长单位、山东省创客协会副理事长单位、中国高校众创空间联盟会员单位、中国高等教育学会创新创业教育分会会员单位。 |
| 未完成的年度工作目标 | 引进3-5门创新创业类网络课程。 原因：拟引进的26门智慧树网络资源课，会影响学生公选课的学分计算。 |
| 工作目标完成情况认定 | 基本完成年度工作目标。 未完成事项： 引进3～5门创新创业类网络课程未完成。 |