基建处2019年度工作总结

| 项目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 年度工作目标完成情 况 | （一）6号7号实验教学综合楼 被确定为市新旧动能转化转换重大项目。以最高得分荣获市十佳文明工地称号。 1、土建工程：3月5日通过市质监站复工验收；4月28日通过文明工地验收；7月16日通过省优质结构验收；8月2日通过主体验收；8月25日举办封顶仪式。 2、装饰工程：楼内地面砖、内墙陶瓷薄板、卫生间地面砖、内墙抹灰、楼梯间花岗岩、室内窗台板、车库内墙顶板乳胶漆、车库及楼上钢结构框架全部完成，外墙装饰一体板、楼内铝合金窗基本完成，卫生间墙面砖完成1/4，车库以上回填土大部分完成。 3、安装工程：给排水及雨水管道室内部分、消火栓及喷淋管道、暖气主管道地上部分、空调室内机全部完成，通风排烟系统、楼内电气部分、暖气片及支管、地下车库安装工程大部分完成。 4、材料和设备采购：完成30项考察、招投标及进货验收工作。 （二）23号24号学生公寓 被确定为市新旧动能转化转换重大项目。通过市建筑施工安全文明工地验收。 1、前期工作：完成检测、施工、监理招标，拆除理工长廊，完成现场“三通一平”，办理各项开工手续，缴纳各种费用。 2、土建工程：6月7日破土动工，年底前主体框架封顶，二次结构填充墙砌筑工程、构造柱混凝土浇筑基本完成，23号公寓室内地面砖镶贴完成3层。 3、安装工程：1-5层墙体割槽和配管、1-5层配电箱暗装箱壳、1-6层卫生间排水管安装、1-7层联合支架完成。 4、材料和设备采购：完成12项考察、招投标及进货验收工作。 （三）学生生活服务楼 完成建设方案设计、地质勘察、可研报告编制、施工图设计招标，办理山东省发改委审批、方案审定、规划许可、消防审核、学校立项、网上申报等手续，完成施工图设计，办理审图意见合格书，完成图纸、招标文件、控制价审查，发布招标公示。 （四）校园规划修编 多次与修编单位对接学校情况，与学校各部门召开座谈会，形成初稿；经基建处、分管校长、校长等多次审核,报党委常委会研究，提出修改意见；11月21日，参加省教育厅组织的评审；12月5日，收到审定意见；12月10日，被山东教育基本建设学会确认为省属高校校园总体规划修编先行示范学校。 （五）历史遗留问题 补办大红炉消防手续。督促换热站结算。大红炉、换热站追加立项。督促物业管理中心和能源管理中心办理遗留工程结算。完成东外环北段道路工程、电镜实验室场地、校园一卡通门禁系统结算和瑞贤园物业楼审查。认证博大花园消防整改部分材料价格。办理三期扩建工程、5号公寓民工工资和公寓B座墙改费退还。 |
| 特色工作和做法（工作目标之外） | （一）加强制度建设。修订《基本建设管理办法》和《基建工程承包方供应材料和设备管理办法》，制定《基建工程承包方供应材料和设备管理责任落实方案》、《基建处招标评委产生办法》，落实职责任务，规范工作流程。 （二）强化党风廉政建设。逐级签订党风廉政责任书，层层落实责任。梳理廉政风险点，完善廉政风险防控措施。发挥专职纪检员作用，重点跟踪工程采购和管理重要环节，加强过程监督。 （三）完善集体决策机制。定期召开办公例会，研究决定重大问题。不定期召开工程领导小组或工作小组会议，研究决定工程建设相关问题。定期召开监理会议，研究决定工程日常事务。“三重一大”问题，按程序提交校长办公会和党委常委会研究决定。 |
| 未完成的年度工作目标 | 学生生活服务楼未能开工建设。 （一）工程前期手续办理过程中，因管理部门机构改革、职能调整、人员变动、工作程序变化等情况较多，导致手续办理延缓。 （二）考虑到冬季供暖期间，政府主管部门因环保需要禁止基建工程挖土，及时对开工计划做出调整，将开工时间推迟到2020年3月份。 （三）借鉴在建工程经验教训，为减少工程建设过程中的设计变更，加大对图纸设计、招标文件、材料清单等的审查力度，延长工程前期准备时间，年底前发布招标文件，计划春节前确定施工和监理单位，并进驻现场。 |